Projektplan

Joakim Tosteberg

Version 1.0

Status

| Granskad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godkänd |  |  |

PROJEKTIDENTITET

Projektgrupp 3, Ht 09, Master Blaster X-2000
Linköpings tekniska högskola, ISY

| Namn | Ansvar |  | Telefon | E-post |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thomas Axelsson |  | hårdvaruansvarig (HW) | 076 - 831 67 52 | thoax133@student.liu.se |
| Daniel Björklund |  | dokumentansvarig (DOK) | 073 - 822 53 05 | danbj266@student.liu.se |
| Marcus Gustafsson |  | taktikansvarig (TKT) | 0730 - 88 62 94 | margu602@student.liu.se |
| Gustav Häger |  | testansvarig (TST) | 070 - 649 03 97 | gusha124@student.liu.se |
| Erik Sjölander |  | mjukvaruansvarig (SW) | 0709 - 44 98 98 | erisj469@student.liu.se |
| Joakim Tosteberg |  | projektledare (PL) | 0702 - 253 153 | joato769@student.liu.se |

E-postlista för hela gruppen: kmm09-3@lists.lysator.liu.se

Kund: Tomas Svensson, tomass@isy.liu.se
Kursansvarig: Tomas Svensson, tomass@isy.liu.se

Handledare: Anders Nilsson, andersn@isy.liu.se

Innehåll

1.	Översiktlig beskrivning av projektet	6

1.1.	Syfte och mål	6

1.2.	Leveranser	6

1.3.	Begränsningar	6

2.	Fasplan	6

2.1.	Under projektet	6

2.2.	Efter projektet	7

3.	Organisationsplan för hela projektet	7

3.1.	Villkor för samarbetet inom projektgruppen	7

3.2.	Definition av arbetsinnehåll och ansvar	8

3.2.1.	Projektledare	8

3.2.2.	Dokumentansvarig	8

3.2.3.	Hårdvaruansvarig	8

3.2.4.	Mjukvaruansvarig	8

3.2.5.	Testansvarig	9

3.2.6.	Taktikansvarig	9

4.	Dokumentplan	9

5.	Utvecklingsmetodik	9

6.	Utbildningsplan	9

6.1.	Egen utbildning	9

7.	Rapporteringsplan	10

8.	Mötesplan	10

9.	Resursplan	10

9.1.	Personer	10

9.2.	Material	10

9.3.	Lokaler	11

9.4.	Ekonomi	11

10.	Milstolpar och beslutspunkter	11

10.1.	Milstolpar	11

10.2.	Beslutspunkter	11

11.	Aktiviteter	11

12.	Tidplan	13

13.	Kvalitetsplan	13

13.1.	Granskningar	13

13.2.	Testplan	13

14.	Prioriteringar	14

15.	Projektavslut	14

Referenser	14

Publicerade källor	14

Dokumenthistorik

| #### version | #### datum | #### utförda förändringar | #### utförda av | #### granskad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2009-09-24 | Första utkastet | alla | jt, ta, gh, mg, db |
| 0.2 | 2009-09-28 | Andra utkastet | jt | ta, es |
| 1.0 | 2009-09-30 | Ändrat till version 1.0 | jt | ta |

# Översiktlig beskrivning av projektet

## Syfte och mål

Syftet med projektet är att ge studenterna i projektgruppen djupare kunskap och erfarenhet i hur man bedriver större utvecklingsprojekt samt i att konstruera avancerade mikrodatorsystem.

Målet är att vid projektets slut ha framställt en robot som uppfyller alla krav i specifikationen och som klarar sig genom den testbana som tillhandahålls av beställaren. Detta ska ha gjorts på den totala tid på 960 timmar som tilldelats gruppen och all nödvändig projektdokumentation ska ha genomförts.

## Leveranser

- Slutpresentation av den färdiga roboten ska ske under vecka 50

- Kravspecifikation ska vara inlämnad till beställare senast 2009-09-10

- Systemskiss och projektplan ska vara godkänd av beställaren senast 2009-10-01

- Designspecifikation ska vara godkänd av handledaren senast 2009-10-28

- Teknisk dokumentation ska vara inlämnad hos beställaren tre dagar innan slutredovisningen under vecka 50

- Efterstudie ska vara inlämnad senast 16/12

## Begränsningar

I projektet får valfria programspråk och verktyg användas, men däremot ingår inte i projektet att utreda vilka som är bäst lämpade för uppgiften. De system som projektgruppen besitter mest kunskap inom och som lättast kan tillhandahållas av universitets laborationslokaler kommer därför användas.

# Fasplan

## Under projektet

Under projektet kommer en designspecifikation framställas, vilken beskriver designen av hårdvara och mjukvara. Projektmedlemmarna kommer att ges tid att lära känna de olika mjukvaruplattformarna och deras utvecklingsmiljöer. Ungefär hälften av gruppen kommer främst att ägna sig åt AVR-utveckling medan den andra hälften prioriterar utveckling på TS-7800-kortet.

Hela gruppen deltar i monteringen av roboten, då alla komponenter monteras och passas in. Detta sker tidigt för att det ska finnas en färdig robot att utveckla mot och testa med.

Under utvecklingen implementeras de olika perifera modulerna samt styrenheten som styr och samordnar dessa. I styrenheten kommer även robotens taktiska del implementeras. Dokumentering kommer att ske parallellt med att de olika delarna färdigställs. Informella tester utförs kontinuerligt medan det till vid varje milstolpe kommer utföras ett test för att säkerställa att de är uppnådda.

Besluts- och statusmöten kommer att hållas varje vecka. Till beställaren kommer tidsrapporter rapporteras kontinuerligt. Möten med handledaren sker efter behov.

## Efter projektet

Vid projektets avslut demonstreras roboten och en kort presentation hålls. All dokumentation levereras och en efterstudie inleds.

# Organisationsplan för hela projektet

Organisationen består av en beställare som representerar en kund. Beställaren förhandlar med projektledaren som i sin tur är ledare över ett antal projektmedlemmar. Medlemmarna är uppdelade i diverse roller baserade på viktiga delar som måste fungera bra för att projektet ska gå att genomföra på bästa möjliga sätt. Rollerna är fördelade på samtliga gruppmedlemmar så varje person ansvarar för en viss del av projektet. Detta betyder inte att personen måste slutföra hela sin del själv, utan bara att se till att just den delen planeras och slutförs.

I figur 1 visas en bild på hur projektet är organiserat.

- Projektets organisation

## Villkor för samarbetet inom projektgruppen

Alla som är kallade till ett möte ska komma om mötet är utlyst i tid och det inte föreligger någon särskild anledning. Godtagbara anledningar till att inte komma kan t.ex. vara sjukdom men man ska då se till att meddela sammankallande innan mötet. Om man blir försenad till ett möte ska man se till att informera sammankallande om detta. Ett möte ska utlysas minst 24 timmar innan om det ligger 8-17 en vardag och annars minst 48 timmar innan. Om det är något material som ska behandlas på mötet ska alla se till att ha läst igenom det innan så att man kommer förberedd till mötet.

Medan arbete utförs i projektet ska det huvudsakliga fokuset ligga på arbetet och inte något annat för att tiden ska få räknas som arbetstid.

Om det uppstår problem i samarbetet med någon person i projektet ska detta meddelas till projektledaren. Projektledaren ska då ta upp det med de inblandade för att försöka hitta en lösning och, om problemen inte går att lösa, rapportera dessa uppåt.

## Definition av arbetsinnehåll och ansvar

Nedan följer en lista med de roller som har tilldelats i detta projekt. Information som rör alla projektmedlemmar förmedlas via en mailing-lista som finns tillgänglig för alla. Hur kommunikationen skall se inom en mindre arbetsgrupp finns det inga regler för.

### Projektledare

- Ska leda arbetet i projektgruppen

- Förmedla arbetsuppgifterna mellan gruppmedlemmarna

- Förbereda, kalla och hålla i projektmöten som gäller för alla medlemmar

- Se till att beställare har erforderligt underlag vid beslutspunkter

- Se till att status och tidsrapporter skrivs och lämnas in till beställaren

- Hålla projektplanen uppdaterad under projektets gång

- Se till att projektet avslutas

### Dokumentansvarig

- Ansvarar för att korrekta dokumentmallar används

- Ansvarar för rutiner kring hantering av dokument, digitalt samt analogt.

- Ansvarar för att samtliga pappersdokument finns i projektpärmen

### Hårdvaruansvarig

- Ansvarar för att alla nödvändiga komponenter finns tillgängliga vid konstruktionen av roboten

- Ansvarar för att hårdvaran blir dokumenterad

- Ansvarar för att det hämtas ut nya delar om något går sönder under konstruktionen

### Mjukvaruansvarig

- Ansvarar för vilka programmeringsspråk som kommer att användas och att nödvändiga utvecklingsverktyg finns att tillgå

- Ansvarar för att mjukvaran blir dokumenterad

### Testansvarig

- Ansvarar för att tester planeras in och blir utförda

### Taktikansvarig

- Ansvarar för att ta fram planer på hur roboten ska bete sig

- Sköter kontakten med andra grupper om regelverk inför robotkampen

# Dokumentplan

Digitala dokument kommer att lagras på en git-server med full åtkomst för alla medlemmar. De fysiska dokument som vi har kommer lagras i en dokumentpärm som kommer att förvaras i vårt projektskåp. Olika versioner hanteras därför naturligt för de digitala kopiorna och äldre versioner av fysiska dokument kommer att sparas i pärmen. Numreringsmetoden som ska användas är X.Y, där X är 0 innan första versionen av dokumentet är godkänt och därefter 1. Y ökar för varje ändring av ett tidigare godkänt dokument. Ett dokument ska bli offentligt utanför gruppen när det anses lämpligt av gruppledaren, eller personen som är ansvarig för dokumentet.

| Dokument | Ansvarig/ godkänns av | Syfte | Distribueras till | Färdig-datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kravspec. | db/ beställare | Definiera alla krav på systemet. | beställare, projektgrupp | 2009-09-10 |
| Systemskiss | db/ beställare | Skiss på hur projektet ska utföras. | beställare, projektgrupp | 2009-10-01 |
| Projektplan | jt/ beställare | Tidplan på projektet. | beställare, projektgrupp | 2009-10-01 |
| Designspec. | db/ handledare | Mer specifik information om hur projektet ska utföras. | beställare, handledare, projektgrupp | 2009-10-28 |
| Tekniks dokum. | db/ beställare | Innehåller information viktig för användande av systemet. | beställare, projektgrupp | 2009-12-04 |
| Efterstudie | db/ beställare | Tillbakablick på projektet. | beställare, projektgrupp | 2009-12-16 |

# Utvecklingsmetodik

Det lämnas upp till projektmedlemmarna att bestämma vad för metodik de vill använda för att utföra sina uppgifter, men vi kommer till större delen att försöka utföra de flesta arbetsuppgifter två och två för att man ska ha någon att diskutera med direkt om problem uppstår och för att enklare upptäcka felaktigheter redan direkt när de införs.

# Utbildningsplan

## Egen utbildning

Den kunskap som gruppen i saknar är i första hand relaterad till att skriva programvaran som skall köras på TS-7800-kortet. Då detta i stort sett är en färdig linuxdator så bör det inte ta allt för lång tid att lära sig hur det fungerar i stora drag. Däremot måste information inhämtas om hur kommunikation med de olika kringvarande komponenterna ska ske.

Gruppen kommer även att behöva lära sig att hantera utvecklingsmiljön för de AVR-processorer som kommer att sköta om målsökning, sensormodulerna och PWM för hjulstyrning. Detta kommer att kräva att de delar av gruppen som skall programmera AVR:erna även gör sig någorlunda bekanta med deras hårdvarumässiga och mjukvarumässiga begränsningar.

# Rapporteringsplan

Från och med den 26:e oktober ska tidrapport skickas till beställaren varje vecka fram tills den 14:e december. Tidrapporten för en vecka ska vara beställaren tillhanda senast kl 16.00 måndagen följande vecka.

Gruppmedlemmarnas tidrapporter ska vara projektledaren tillhanda senast kl 20.00 dagen innan rapportering till beställaren ska ske.

# Mötesplan

Projektmöten där alla ska närvara kommer att hållas varje vecka där möteslängden är avsatt till 1 timme. Under dessa möten behandlas det som hänt sedan förra mötet och beslut tas för framtida arbete. Projektmedlemmarna framlägger också korta individuella statusrapporter.

Arbetsgruppernas mindre möten där arbetet för specifika moduler diskuteras planeras, rapporteras vid projektmötena. Hur dessa möten sammankallas är upp till arbetsgruppen.

Mötesprotokoll skall skrivas på projektmötena av en på mötet vald sekreterare. Protokollen ska även justeras av en person som också väljs på mötet. Justerade och undertecknade mötesprotokoll ska sedan finnas tillgängliga i projektpärmen där alla kan få tillgång till dem. Protokollen bör också publiceras digitalt.

# Resursplan

Det här kapitlet innehåller information om vad vi har till godo för att utföra projektet i gruppen.

## Personer

Personerna som ingår i projektet är Joakim Tosteberg (Projektledare), Thomas Axelsson (Hårdvaruansvarig), Daniel Björklund (Dokumentansvarig), Marcus Gustafsson (Taktikansvarig), Gustav Häger (Testansvarig), Erik Sjölander (Mjukvaruansvarig). Enligt nuvarande framkommen information kommer alla i gruppen att kunna jobba med projektet under hela projekttiden förutom under tentaperioden. Vi kommer att ha tillgång till en sakkunnig handledare 2 timmar per vecka under hela projektets gång.

## Material

Gruppen kommer troligtvis inte att behöva något speciellt material som inte redan är medräknat i kursen. Men om vi skulle vilja finns möjlighet att få ytterligare material inköpt.

## Lokaler

Vi kommer att ha tillgång till en arbetsplats i Muxen där vi kommer att kunna vistas två till tre personer åt gången per arbetsyta. Vi kommer alltid ha tillgång till en arbetsyta, och i vissa fall kan vi även arbeta på lediga arbetsytor i närheten. Det finns i Muxen också tillgång till diverse utrustning så som oscilloskop, spänningsaggregat, logikanalysatorer mm. Vi kommer även att ha möten i grupprum bokade i förväg.

## Ekonomi

Vi har till vårt förfogande 960 arbetstimmar.

# Milstolpar och beslutspunkter

## Milstolpar

| Nr | Beskrivning | Datum |
| --- | --- | --- |
|  | Designspecifikation färdig | 2009-10-16 |
|  | Fungerande utvecklingsmiljö på TS-7800 | 2009-10-30 |
|  | Montering enligt designspecifikation färdig | 2009-11-02 |
|  | Styrenheten kan kontrollera hjulstyrningen | 2009-11-16 |
|  | Målsökningsmodul kommunicerar med styrenhet |  |
|  | Sensormodul kommunicerar med styrenhet |  |
|  | Roboten klarar testbanan | 2009-11-27 |
|  | Teknisk dokumentation klar | 2009-12-03 |

## Beslutspunkter

| Nr | Beskrivning | Datum |
| --- | --- | --- |
| 0 | Godkännande av projektdirektiv, beslut att starta förstudie | 2009-09-01 |
| 1 | Godkännande av kravspecifikation, beslut att starta förberedelsefasen | 2009-09-10 |
| 2 | Godkännande av projektplanering, beslut att starta utförandefasen | 2009-10-01 |
| 3 | Godkännande av designspecifikation, beslut att fortsätta utförandefasen | 2009-10-28 |
| 5 | Godkännande av produktens funktionalitet, beslut att leverera | vecka 50 |

# Aktiviteter

| Nr | Aktivitet | Beskrivning | Beräknad tid tim |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Designspecifikation | Skrivande av designspecifikation för roboten | 90 |
|  | Utbildning AVR | Utbildning för programmering och användning av AVR | 12 |
|  | Utbildning TS-7800 | Utbildning för programmering och användning av TS-7800 | 16 |
|  | Få igång TS-7800 | Installation av nödvändiga program på TS-7800 | 20 |
|  | Blåtandskommunikation | Koppla in och få blåtand att fungera | 4 |
|  | Montering TS-7800 | Montering av TS-7800 på roboten | 2 |
|  | Montering avståndssensor | Montering av avståndssensor med servo på roboten | 5 |
|  | Montering IR-sensorer | Montering av IR-sensorer på roboten | 8 |
|  | Montering AVR, målsökning | Montering av AVR för målsökning på roboten | 3 |
|  | Montering AVR, hjulstyrning | Montering av AVR för hjulstyrning på roboten | 3 |
|  | Montering AVR, sensorenhet | Montering av AVR för sensorenheten på roboten | 3 |
|  | Montering måltavla | Montering av måltavlan på roboten | 4 |
|  | Montering laser | Montering av lasern på roboten | 4 |
|  | Montering linjesensorer | Montering av linjesensorer på roboten | 2 |
|  | Montering träffindikator | Montering av träffindikator på roboten | 2 |
|  | Montering knappar | Montering av diverse knappar och brytare på roboten | 1 |
|  | Omkonstruktioner | Omkonstruktion av roboten under projektets gång | 10 |
|  | Programmering av AVR för hjulstyrning | Generering av PWM-signaler för styrning av motorer | 12 |
|  | RS232-kommunikation | Kodning av RS232-bibliotek för AVR | 12 |
|  | Programmering av tejpsensorkalibrering | Kodning av rutiner för att utföra kalibrering av tejpsensorer | 12 |
|  | Programmering av tejpsensor | Kodning av rutiner för att läsa av tejpsensorer och indikera om någon av dem har hittat en tejp | 14 |
|  | Igenkänning av IR-signaturer | Läsa in och känna igen IR-signaturer ifrån IR-sensorer | 8 |
|  | Programmering av avståndsmätning | Implementation av rutiner för avståndsmätning samt styrning av avståndsmätarens servo | 30 |
|  | Hantering av indata från målsökningsmodul | Konvertering av data ifrån målsökningsmodulen till interna strukturer | 12 |
|  | Hantering av indata från sensormodul | Konvertering av data ifrån sensormodulen till interna strukturer | 7 |
|  | Hantering av utdata till hjulstyrning | Konvertering av interna strukturer för riktning och hastighet till format som skickas över RS-232 | 4 |
|  | Generering av IR-signatur | Generering av korrekta sekvenser av 0/1 för att sända ut sin egen unika signatur | 6 |
|  | Beslutstagning vid påträffande av kant | Programmering av vad roboten ska göra då den detekterar en kant | 40 |
|  | Programmering för avsökning av banan | Programmering av roboten för att köra runt på banan för att kunna hitta mål | 30 |
|  | Beslutstagning utifrån målsökningsdata | Programmering av vad roboten ska göra då potentiella mål upptäcks av målsökningsenheten | 40 |
|  | Programmering av laseraktivering | Programmering av logik för att aktivera laser | 10 |
|  | Hantering av träff | Programmering av vad roboten ska göra då den blir träffad av en fientlig laser | 40 |
|  | Integrationstest, styrenhet och målsökningsenhet | Testning av att målsökningsenheten på ett korrekt sätt integrerar med styrenheten | 14 |
|  | Integrationstest, styrenhet och sensorenhet | Testning av att sensorenheten på ett korrekt sätt integrerar med styrenheten | 14 |
|  | Systemtest | Tester av hela roboten på bana för att se att den uppfyller kravspecifikationen | 126 |
|  | Möten | Besluts- och arbetsmöten | 60 |
|  | Handledarmöten | Möten med handledare | 30 |
|  | Dokumentation | Skrivande av den tekniska dokumentationen för roboten samt löpande uppdateringar av designspecifikation | 98 |
|  | Efterstudie | Skrivande av efterstudie för projektet | 12 |
|  | Förberedelse presentation | Skapande av PowerPoint-presentation och förberedande inför slutpresentationen | 36 |
|  | Presentation | Slutpresentation | 2 |
|  | Demonstration | Slutdemonstration | 6 |

# Tidplan

Tidplanen är gjord utifrån att konstruktionen görs klart innan programmeringen påbörjas. Programmeringen görs sedan så att det taktiska centrumet kodas parallellt med allt annat och att det är halva gruppen som har den som sitt huvudsakliga arbetsområde. Den tekniska dokumentationen kommer att skrivas parallellt med att arbetet utförs.

# Kvalitetsplan

Kvalitetsplanens syfte är att se till att projektets leverabler är korrekta och har hög kvalité samt att de interna dokumenten har korrekt innehåll.

## Granskningar

Allt material som ska leveras till kund ska granskas som följer.

Varje dokument ska vara genomläst av en annan person än författaren. När dokumentet genomlästs lämnas kommentarer till författaren som då har möjlighet att korrigera eventuella oegentligheter. Görs stora ändringar bör dokumentet granskas igen.

I all kod som lämnas in bör det kontrolleras att kommentarerna överensstämmer med koden. Detta kan göras av en person som går igenom alla kommentarer i koden och korrigerar de som är felaktiga. Personen bör ha god uppfattning om vad koden gör eller ha nära tillgång till någon som har det, för att granskningen ska bli snabb och effektiv.

Designspecifikationer för hårdvara bör kontrolleras att de stämmer med verkligheten och att exempelvis inga anslutningar ändrats. En person bör jämföra specifikationerna med verkligheten och förvissa sig om att dessa överensstämmer.

## Testplan

Informell testning kommer att ske kontinuerligt under utvecklingen. Vid varje milstolpe sker åtminstone ett test som säkerställer att milstolpens mål är uppnått. Resultaten för de formella testerna dokumenteras tillsammans med datum för när de lyckades. Vid efterkommande tester bör tidigare tester utföras igen för att säkerställa att ingen funktionalitet gått förlorad. Testerna ska vara otvetydiga och kunna upprepas.

Testerna dokumenteras i ett kalkylblad med följande kolumner.

modul, beskrivning, procedur, klarat datum, senaste datum då testat ska klaras

Exempel: Linjesensorer, Test av kantdetektering, Roboten placeras så den kör mot en kant. Vid kanten ska den vända., 09-09-09, 10-10-11

# Prioriteringar

Det viktigaste i detta projekt är att roboten klarar av testbanan som den kommer att få testköra under demonstrationsveckan. Vid eventuella förseningar är det därför mindre viktigt att det taktiska centrat i roboten är så pass utvecklat att det på bästa sätt kan hantera flera olika robotar som rör på sig. Det är då istället bättre att koncentrera sig på att roboten kan fatta de beslut som behövs för att vända sig mot en vanlig testfyr och beskjuta denna.

Det är också viktigt att fler timmar än de som har specificerats i ekonomikraven för projektet ej används. Därför är alltså redovisningsdatumen för roboten och timkostnaden för roboten högst prioriterade. Så länge roboten klarar av de prio-1 krav som ställts upp i kravspecifikationen kan alltså kvaliteten på roboten och dess resultat i robottävlingen prioriteras lägre.

# Projektavslut

Projektet kan avslutas när alla demonstrationer och presentationen har genomförts samt en efterstudie utförts. All dokumentation skall vara inlämnad och godkänd av kunden, dessutom skall en projektrapport skrivas och godkännas. Slutligen kommer roboten att plockas isär och dess komponenter återlämnas till ISY:s förråd.

Referenser

Publicerade källor

Svensson, Tomas & Krysander, Christian (2008), Projektmodellen LIPS. Version 1.4