## Basplan
PLANERING
Projekt: |  | Robotkamp
Projektgrupp: |  | 3 |  | Datum: |  | 2009-09-30 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Version: |  | 1.0 | [7 empty] | Tomas Svensson
Kurs: |  | KMM |  | Utfärdare: |  | Joakim Tosteberg
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Designspecifikation |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 45; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 5 | [9 empty] | 90
2 | Utbildning AVR |  |  | d, t, g | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 12 | [9 empty] | 12
3 | Utbildning TS-7800 |  |  | j, e, m, g | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 43: T | [9 empty] | 16
E
4 | Få igång TS-7800 |  |  | j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 43: N; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 20 | [9 empty] | 20
5 | Blåtandskommunikation |  |  | j, e, m | TIDPLAN (när), veckonummer 43: T; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 4 | [9 empty] | 4
A
Konstruktion
6 | Montering TS-7800 |  |  | j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2 | [9 empty] | 2
7 | Montering avståndssensor |  |  | g, t | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5 | [9 empty] | 5
8 | Montering IR-sensorer |  |  | d, m | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 8 | [9 empty] | 8
9 | Montering AVR, målsökning |  |  | g | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3 | [9 empty] | 3
10 | Montering AVR, hjulstyrning |  |  | g | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3 | [9 empty] | 3
11 | Montering AVR, sensorenhet |  |  | g | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 3 | [9 empty] | 3
12 | Montering måltavla |  |  | m, d | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 4 | [9 empty] | 4
13 | Montering laser |  |  | e, j | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 4 | [9 empty] | 4
14 | Montering linjesensorer |  |  | t, g | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2 | [9 empty] | 2
15 | Montering träffindikator |  |  | e, j | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 2 | [9 empty] | 2
16 | Montering knappar |  |  | t | [23 empty] | 1 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 44
17 | Omkonstruktioner |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 2 | [9 empty] | 10
Programmering AVR | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 43
18 | Programmering av AVR för hjulstyrning |  |  | d, t | TIDPLAN (när), veckonummer 43: E; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 12 | [9 empty] | 12
19 | RS232-kommunikation |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 43: N; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 12 | [9 empty] | 12
20 | Programmering av tejpsensorkalibrering |  |  | d, t | TIDPLAN (när), veckonummer 43: T; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 12 | [9 empty] | 12
21 | Programmering av tejpensor |  |  | d, t | TIDPLAN (när), veckonummer 43: A; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 14 | [9 empty] | 14
22 | Igenkänning av IR-signaturer |  |  | t, d | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8 | [9 empty] | 8
23 | Programmering av avståndsmätning |  |  | g, t, d | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 14 | [9 empty] | 30
Programmering PC104-kort
24 | Hantering av indata från målsökningsmodul |  |  | j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 12 | [9 empty] | 12
25 | Hantering av indata från sensormodul |  |  | j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 7 | [9 empty] | 7
26 | Hantering av utdata till hjulstyrning |  |  | m, g | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 4 | [9 empty] | 4
27 | Generering av IR-signatur |  |  | m, j | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6 | [9 empty] | 6
28 | Beslutstagning vid påträffande av kant |  |  | j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | [9 empty] | 40
29 | Programmering för avsökning av banan |  |  | m, g | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | [9 empty] | 30
30 | Besluttagning utifrån målsökningsdata |  |  | m, g | TIDPLAN (när), veckonummer 43: T; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | [9 empty] | 40
31 | Programmering av laseraktivering |  |  | j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 43: E; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10 | [9 empty] | 10
32 | Hantering av träff |  |  | j, e, m, g | TIDPLAN (när), veckonummer 43: N; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 30 | [9 empty] | 40
T
Tester | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 43
33 | Integrationstest, styrenhet och målsökningsenhet |  |  | d, t, j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 14 | [9 empty] | 14
34 | Integrationstest, styrenhet och sensorsenhet |  |  | g, t, j, e | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 14 | [9 empty] | 14
35 | Systemtest |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 48; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 48 | [9 empty] | 126
Övrigt
36 | Möten |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | [9 empty] | 60
37 | Handledarmöten |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5 | [9 empty] | 30
38 | Dokumentation |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 16; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | [9 empty] | 98
39 | Efterstudie |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12 | [9 empty] | 12
40 | Förberedelse presentation |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 24; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 12 | [9 empty] | 36
41 | Presentation |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 2 | [9 empty] | 2
42 | Demonstration |  |  | alla | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 6 | [9 empty] | 6
43 | Reservtid |  |  |  | TIDPLAN (när), veckonummer 43: T; TIDPLAN (när), veckonummer 44: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 20; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 30; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 10 | [9 empty] | 96
E
Milstolpar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 43
44 | Milstolpe 1, designspecifikation klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 42 to TIDPLAN (när), veckonummer 43
45 | Milstolpe 2, fungerande utvecklingsmiljö på TS-7800 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 43 to TIDPLAN (när), veckonummer 44
46 | Milstolpe 3, montering enlig designspecifikation klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 45
47 | Milstolpe 4, styrenheten kan kontrollera hjulstyrningen | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 47
48 | Milstolpe 5, målsökningsmodul kommunicerar med styrenhet | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 47
49 | Milstolpe 6, sensormodul kommunicerar med styrenhet | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 47
50 | Milstolpe 7, roboten klarar testbanan | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 48
51 | Milstolpe 8, teknisk dokumentation klar | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 49
Beslutspunkter
52 | Beslutpunkt 2, systemskiss och projektplan | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 40
53 | Beslutpunkt 3, designspecifikation | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 44
54 | Beslutpunkt 5, godkännande för leverans | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 49
| Summa antal timmar: |  | 0 |  | 0 | 30 | 73 | 10 | 5 | 96 | 126 | 139 | 155 | 131 | 153 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | Robotkamp
Projektgrupp: |  | 3 |  | Datum: |  |  |  | 2009-09-23
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare: |  |  |  | Joakim Tosteberg
Kurs: |  | KMM
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Su
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0