Linconmöte 070314

- Trycksaker

Foldern är skitsnygg men baksidan kommer att ha en vit kant. Vi kommer att skicka ut cirka 100 av dem till gamla deltagare, Rustan tar 600 (Skickas med DHL till honom) och resten ska delas ut på GothCon och LinCon.

Muggar och T-shirts: Vi vill ha två tryck, ett för fantasy och ett för Sci-Fi. Förslag på färger är Mörkblå t-shirt med ljusgult tryck (fantasy) och svart t-shirt med silvertryck (Sci-fi). Hela bilden kommer att finnas på generalernas, arrangemangsansvarigas och ekonomis t-shirtar som är röda i grunden (de onda vann ju förra året). LinCon-ledningen kommer att få en t-shirt och en piké tröja (båda med grupptillhörighet på) eftersom de jobbar mer än dubbelt så mycket som gruntarna. Muggar föreslås vara blå och svarta med lagtillhörande hjälm på (de som finns på Ackegårds banner).

- Databas

Rimmer ändrar så att det finns ett sci-fi och ett fantasyinträde att välja i databasen.

- Björn fixar

Björn skickar in ansökan om sovning i c-huset till rektorn. Björn pratar även med Sybille och försöker fixa en mötestid med universitet. Han kollar vad en projektor kostar att hyra hos AV-service (receptionen vill ha en). Försöker låna sedelräknare av SOF till konventet. Slutligen så kollar Björn om han kan fixa en smörgåstårta till konventsmåndagen. (Något efter nödvändig städning då riktig slutstädsmiddag är på tisdag efter städningen)

- Receptionen och Kiosken sköter vaktning av Rydshallen även i år. Ett förslag är att tala om för folk som vill jobba att ett av passen kommer att bestå av vakttjänst i Rydshallen så att ingen klagar i efterhand.

- Vi ska införskaffa kontatkort och mobiltelefoner så att följande enheter alltid kan nås: Rydshallen, Receptionen, tjänstgörande general.

- Receptionen sköter inmatning av inbetalningar i databasen. Förslag är att dela upp detta inbördes så att inte samma person gör allt.

- Det blir ingen Warhammer Fantasy turnering men det kommer finnas stöd för individuellt spelande.

- Calle försöker ordna bankningsmöjlighet under konventet.

- Näste möte blir den 3/4 men innan dess ska vi haft möte med universitetet.

- Den 10/4 har vi möte efter GothCon och inför beställandet av muggar och t.shirtar.

- 20/4 blir det grillkväll.